## 통합관리
프로젝트 통합관리 개요
1. 프로젝트 통합관리 정의
프로젝트 관리 프로세스 그룹에 속하는 다양한 프로세스들과 프로젝트 관리 활동을
식별/정의/결합 및 조정하는데 필요한 프로세스들과 활동들을 포함
앞으로 배울 개별 프로세스들간의 상호작용이 발생하기 때문에 통합이 필요함
프로젝트 관리 프로세스 그룹 : 착수/기획/실행/감시 및 통제/종료
프로젝트 관리 지식영역 : 통합/범위/시간/원가/품질/인적자원/의사소통/Risk/조달/이해관계자
2. 통합관리 하부 프로세스
3. 통합관리 프로세스의 주요 흐름

## 하부 프로세스
구분 | 하부프로세스 [산출물] Output | 정의 | 기타
착수 | 프로젝트 헌장개발 (Develop Project Charter) | 프로젝트의 존재를 공식적으로 승인 프로젝트 관리자에게 조직의 자원을 프로젝트 활동에 적용할 권위를 제공하는 문서를 개발하는 프로세스 (즉, 자원을 끌어쓸 수 있는 권한이 프로젝트 헌장에 명시되어 있음 | 사업 프로젝트가 아니므로 프로젝트 시작일시만 명시한다.
시작일시 : 2020.08.11.
| [프로젝트 헌장] |  | 완료일시 : 2020.11.13.
기획 | 프로젝트관리 계획서 개발 Develop Project Management Plan | 모든 보조계획들을 프로젝트 관리 계획서로 통합하는 프로세스 프로젝트의 통합 기준선과 보조계획들은 프로젝트 관리계획서에 포함됨 | 프로젝트 관리 계획서 작성준비
[프로젝트 관리 계획서]
| 프로젝트작업 지시 및 관리 Direct and manage Project Work | 프로젝트 목표를 달성하기 위해 프로젝트 관리 계획서에 정의된 작업을 리드/수행 (계획대로 실제 수행을 했으니 '인도물'이 나옴) 승인된 변경사항들을 실행하는 프로세스
[작업성과자료 (W.P.D)]
[변경요청 (Change Request)]
| [프로젝트 관리 계획서 갱신] |  | 시작일시 :
| [프로젝트 문서 갱신] |  | 완료일시 :
감시 및 통제 | 프로젝트 작업 감시 및 통제 Monitor and Control Project Work | 프로젝트 관리 계획서에 정의된 성과 목표 대비 프로젝트 진행현황을 추적/검토/보고하는 프로세스 | 해당 프로젝트에서는 보고자료를 만들 필요는 없으나, 일정 및 이슈에 대한 추적관리가 상당히 중요함. 멘토와 멘티의 관계를 고객사와 개발사로 매치하여 프로젝트 진행 중 프로젝트 관리 계획서(사전에 계획된 내용)에 변경이 발생되는 경우 이를 추적할 수 있도록 문서를 생성 및 관리한다.
[변경요청 (Change Request)]
[작업성과보고서 (W.P.R)]
[프로젝트 관리 계획서 갱신]
[프로젝트 문서 갱신]
통합변경통제수행 (Perform Integrated Change Control
[승인된 변경요청 (A.C.R)]
[변경기록부]
| [프로젝트 관리 계획서 갱신] |  | 시작일시 :
| [프로젝트 문서 갱신] |  | 완료일시 :
종료 | 프로젝트/단계 종료 (Close Project or Phase) | 프로젝트 또는 단계를 공식적으로 완료하기 위해 전체 프로젝트 관리 프로세스 그룹에 속한 모든 활동을 종결하는 프로세스 | 해당 프로젝트(교육과정)에서의 최종 산출물이 완성되는 시점을 종료시점으로 명시한다. (프로젝트 개발결과물, 산출물, 발표자료)
| [최종 제품, 서비스, 결과물 이전] |  | 시작일시 :
| [조직 프로세스 자산 갱신] |  | 완료일시 :